«Бекітемін»

Мектеп меңгерушісі:

__________Ш.К.Молдабаева

«Садырбай  ауылының  бастауыш мектебі»КММ 2020-2025 жылдарға арнаған

МЕКТЕПТІ   ДАМЫТУ жоспары

| Құжат атауы: | Садырбай ауылының бастауыш мектебі» КММ 2020-2025 жылдарға арналған даму жоспары |
| --- | --- |
| Орындаушы: | мектепұжымы |
| Орындау мерзімі: | 2020-2025жж |
| Кезеңдері: | I-кезең – (2020-2022 оқу жылы) Дайындық- ұйымдастыру жұмысы, бағдарламаны ақпараттандыруды қамтамасыз ету. 2-кезең (2022-2024 оқу жылы) практикалық қызмет көрсету. Мектептің ішкі құрылысын жаңарту, бағдарламаны әдістемелік жағынан қамтамасыз ету. 3-кезең (2024-2025 оқу жылы). Алдағы кезеңдердегі жүзеге асқан істердің нәтижесін тарату және жариялау. |
| Жоспардың орындалуын қадағалаушы: | Іс-жүргізуші |
| Жоспардың басты мақсаты: | Сындарлы оқыту |
| Жоспардың міндеттері: | - Оқытудың жеті модулін барлық мұғалімдердің іс-тәжірибесіне енгізу; - Орта және қысқа мерзімді сабақ жоспарларды тәжірибеде қолдану; - Коучинг |
| Жоспардың күтілетін нәтижесі: | Оқушылардың білімге деген ынтасы артады, мұғалімдердің кәсіби біліктілігі қалыптасады, мектепті дамыту жұмысы жан-жақты жүйеленеді |

І. Оқыту мен оқу қызметі

| Мектепті дамыту жоспарының (МДЖ) басымдықтары |  |  |  | Нәтиже және табыс критерийлері Не күтеміз? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Сабақ үрдісін жетілдіру |  |  |  | - Сабақ құрылымын нәтижеге бағыттай жоспарлау; - Сабақта оқушылардың белсенділігін, ынтасын арттыру; - Білім беру мен білім алудың жаңа тәсілдерін қолдану; - Оқушыларды бағалаудың жаңа критерийлерін қолдану: оқу үшін бағалау және оқытуды бағалау; - Көп тілді оқытуды ұйымдастыру; - Талантты және дарынды балалармен жұмыс. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оқу бағдарламаларының орындалу сапасын жетілдіру |  |  |  | - Білім нәтижесіне жаңа формалар енгізу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Сабақ кезінде қабілеттері төмен оқушылардың белсенділігін арттыру |  |  |  | - Назардан тыс қалған оқушыларды сабаққа қатыстыру; - Сабақ құрылымына оқушылардың белсенділігін арттыратын тапсырмаларды енгізу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ұзақ мерзімді жоспар(2020 – 2025 оқу жылдар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары |  | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? |  | Орындау уақыты | Күтілетін нәтиже | Мониторинг |  | Ресурстар |  | Жауапкершілік |  | Күтілетін тәжірибелер |  |
| 1.Сабақ үрдісін жетілдіру |  | Сабақ құрылымын нәтижеге бағыттай жоспарлау; Сабақта оқушылардың белсенділігін, ынтасын арттыру; Білім беру мен білім алудың жаңа тәсілдерін қолдану; Оқушыларды бағалаудың жаңа критерийлерін қолдану, оқу үшін бағалау және оқыту үшін бағалау; информатика сабақтарын ағылшын тілінде оқыту; Талантты және дарынды балалармен жұмыс. | Сауалнама Коучинг Менторлық Семинар Тренинг Рефлексия жасау Сабаққа қатысу |  | 2020-2025 | Мектеп мұғалімдері жаңа бағытта жоспарлауды үйренеді; Сабақтарында сындарлы оқыту тәсілдерін меңгереді; Жаңа жүйемен бағалайды | Нәтижелерді талдау, саралау, зерделеу, Білім сапасы сараптамалары. |  | Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар |  | Мұғалімдер |  | Сабақ жоспар лары |  |
| 2.Оқу бағдарламаларының орындалу сапасын жетілдіру |  | Қысқа және орта мерзімді жоспарлауды барлық мұғалімдердің тәжірибесіне енгізу Бағдарлама мазмұнын жоспарлауда ; Білім нәтижесін тексерудің әр-түрлі формаларын қолдану. | Теориялық материалды меңгерту мақсатында оқыту сессияларын өткізу |  | 2020-2025 | Қысқа және орта мерзімді жоспарлауды үйренеді. | Бағдарламалар Жоспарлар |  | Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар |  | Мұғалімдер |  | Әдісте мелік құрал, сабақ жоспарының топтамалары, үлестір ме материалдар |  |
| 3.Сабақ кезінде қабілеттері төмен оқушылардың белсенділігін арттыру |  | Назардан тыс қалған оқушыларды сабаққа қатыстыру; Сабақ құрылымына оқушылардың белсенділігін арттыратын тапсырмаларды енгізу. | Lesson Study өткізу, Өзара сабақтарға қатысу, үлгі сабақтарды өткізу. |  | 2020-2025 | Назардан тыс қалған оқушылардың белсенділігі артады, сабаққа қызығушылығы оянады, белгілі бір деңгейде өз ойларын ортаға салып үйренеді | Lesson Study-дың қорытынды талдауы |  | Мемлекеттік старндарт, әдістемелік кешен |  | Мұғалімдер |  | Сабақ жоспар лары, үлгілері |  |
| 2. Орта мерзімді жоспар (2020-2021 оқу жылы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары |  | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? |  | Орындау уақыты | Күтілетін нәтиже | Мониторинг |  | Ресурстар |  | Жауапкершілік |  | Күтілетін тәжірибелер |  |
| 1.Сабақ үрдісін жетілдіру |  | Сабақ құрылымын нәтижеге бағыттай жоспарлау; Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру | 1.Сауалнама 2.Коучингтер: Ұжымдық іс-әрекеттегі зерттеу «Мұғалімдердің тәжірибесіндегі диалогтік және ынтымақтастықта оқыту» 3.Сабақтарға қатысу 4. Зерттеулер жүргізу |  | 2020-2021 | Мектеп мұғалімдері жаңа бағытта жоспарлауды үйренеді; Сабақтарында сындарлы оқыту тәсілдерін меңгереді; Жаңа жүйемен бағалайды | Нәтижелерді талдау, саралау, зерделеу, Білім сапасы сараптамалары. |  | Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар |  | Мұғалімдер |  | Сабақ жоспар лар, үлгі лері |  |
| 2.Оқу бағдарламаларының орындалу сапасын жетілдіру |  | Қысқа және орта мерзімді жоспарлауды барлық мұғалімдердің тәжірибесіне енгізу | 1.Коучинг: «Қысқа және орта мерзімді жоспар үлгісі» «Тізбектелген сабақтар топтамасы деген не?» |  | 2020-2021 | Қысқа және орта мерзімді жоспарлауды үйренеді. | Жоспарлар |  | Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар |  | Сертификатталған мұғалімдер |  | Қысқа және орта мерзімді жоспарлардың топтамасы |  |
| 3.Сабақ кезінде қабілеттері төмен оқушылардың белсенділігін арттыру |  | Назардан тыс қалған оқушыларды сабаққа қатыстыру | Тізбектелген сабақтар топтамасы. Іс-әрекеттегі зерттеу Өзара сабақтарға қатысу, үлгі сабақтарды өткізу. |  | 2020-2021 | Мектеп мұғалімдері жаңа бағытта жоспарлауды үйренеді; Сабақтарында сындарлы оқыту тәсілдерін меңгереді; Жаңа жүйемен бағалайды | Нәтижелерді талдау, саралау, зерделеу, Білім сапасы сараптамалары. |  | Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар |  | Мұғалімдер |  | Сабақ жоспар лар, үлгі лері |  |
| 3. Қысқа мерзімді жоспар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары | Нені жетілдіру қажет |  | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? |  | Орындау уақыты | Күтілетін нәтиже |  | Мониторинг |  | Ресурстар |  | Жауапкершілік |  | Күтілетін тәжірибелер |  |
| 1.Сабақ үрдісін жетілдіру | Сабақ құрылымын нәтижеге бағыттай жоспарлау; Химия, информатика сабақтарына көп тілді оқытуды енгізу; Сабақта оқушылардың белсенділігін арттыру |  | Коучингтер: 1.«Оқытудың 7 модулі» 2 а)Тізбектелген сабақтар топтамасы б)Ұжымдық іс-әрекеттегі зерттеу «Мұғалімдердің тәжірибесіндегі диалогтік және ынтымақтастықта оқыту» 3. МОДО бағытталған нысаналы сыныпқа тапсырмалар жинақтарын құрастыру (математика, жаратылыстану бойынша, арнайы мәтіндер бойынша оқу дағдыларын жетілдіру) т.с.с. |  | қыркүйек қазан Ақпан-наурыз Сәуір-мамыр Ақпан-сәуір-мамыр Наурыз | Мектеп мұғалімдері жаңа бағытта жоспарлауды үйренеді; Сабақтарында сындарлы оқыту тәсілдерін меңгереді; Жаңа жүйемен бағалайды, сыныпты, оқушыларды зерттейді, мұғалімдердің құзыреттіліктерін коучинг және тәлімгерлік арқылы диалогтік және ынтымақтастықта оқыту жұмысының деңгейі мен жағдайы талданады, зерттеледі. МОДО ға оқушылар жан-жақты дайындалады, сыни ойлау дағдылары қалыптасады. |  | Нәтижелерді талдау, саралау, зерделеу, Білім сапасы сараптамалары. қорытындысы, анализ |  | Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар МОДО арналған интернет материалдары |  | Пән мұғалімдері |  | 7 модульге арналған топтама. Рефлексивтік есептер Тапсырмалар жинағы |  |
| 2.Оқу бағдарламаларының орындалу сапасын жетілдіру | Қысқа және орта мерзімді жоспарлауды барлық мұғалімдердің тәжірибесіне енгізу |  | Коучинг-сессия 1-цикл 2-цикл «Қысқа және орта мерзімді жоспар үлгісі» «Іс-әрекеттегі зерттеу – мектеп үшін» 1.4-сынып оқушыларының білім-білік деңгейін бақылау 2.Үлгермеуші оқушылармен жұмыс |  | Қаңтар Ақпан Желтоқсан қазан | Қысқа және орта мерзімді жоспарлауды үйренеді. Оқушыларының оқуға ынтасы, пәнге қызығушылығы, сыни ойлау дағдысы қалыптасады. |  | Нәтижелерді талдау, саралау, зерделеу, Білім сапасы сараптамалары. |  | Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар |  |  |  | Қысқа және орта мерзімді жоспарлардың топтамасы Рефлексивтік есептер, оқушылардан кері байланыс |  |
| 3.Сабақ кезінде қабілеттері төмен оқушылардың белсенділігін арттыру | Назардан тыс қалған оқушыларды сабаққа қатыстыру |  | Сабақтарға қатысу: 1.Тізбектелген сабақтар топтамасы 2. Іс-әрекеттегі зерттеу |  | Ақпан-наурыз Сәуір-мамыр | Мектеп мұғалімдері жаңа бағытта жоспарлауды үйренеді; Сабақтарында сындарлы оқыту тәсілдерін меңгереді; Жаңа жүйемен бағалайды |  | Нәтижелерді талдау, саралау, зерделеу, Білім сапасы сараптамалары. |  | Мұғалімдерге арналған нұсқаулық, Мемлекеттік стандарт, оқу бағдарлама лары, оқу-әдістемелік кешен, нұсқаулық тар |  |  |  | Рефлексивтік есептер |  |

ІІ. Ғылыми-әдістемелік қызмет

ІІІ. Тәрбие қызметі

ІV. Ата-аналармен жұмыс

| Мектепті дамыту жоспарының басымдықтары |  |  | Нәтиже және табыс критерийлері Не күтеміз? |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Ата-аналар университетінің жұмысын жандандыру |  |  | - Оқу-тәрбие үрдісінің сапасы жақсарады - Ата-аналар сыныптан тыс шараларға араласады - Сабақтарға қатысып өз баласының деңгейін анықтап, қосымша сабақ алуына ықпал жасайды - Ана-ана мен мектеп арасында ынтымақтастық нығайады |  |  |  |  |  |
| 2.Ата-аналарға дінтану пәнінің мазмұны мен маңызын түсіндіру жұмыстары |  |  | - Ата-аналар дінтану пәнінің қандай пән екенін түсінеді - Ата-аналардың дін туралы жүйелі түсінігі қалыптасады |  |  |  |  |  |
| 3.Ата-анамен бірлескен құқықбұзушылықтың алдын-алу жұмыстарын жетілдіру |  |  | - Ата-аналардың құқықтық жауапкершілігін арттыру. - Құқық қорғау органдарымен серіктестікті жетілдіру. - Бірлескен жұмыс нәтижесінде ата-аналардың құқықтық сауаттылығын арттыру. |  |  |  |  |  |
| - Ұзақ мерзімді жоспар (2020 – 2025 оқу жылдар) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? | Орындау уақыты | Күтілетін нәтиже | Мониторинг | Ресурстар | Жауапкершілік | Күтілетін тәжірибелер |
| 1.Ата-аналар мектебінің жұмысын жандандыру | Оқу-тәрбие үрдісінің сапасы жақсарту Ата-аналарды сыныптан тыс шараларға қатыстыру Сабақтарға қатысып өз баласының деңгейін анықтау, балаларының қосымша сабақ алуына ықпал жасау | Дөңгелек стол, Семинарлар | 2020-2025 | Оқу-тәрбие үрдісінің сапасы жақсарады, Ата-аналар сыныптан тыс шараларға араласады, Сабақтарға қатысып өз баласының деңгейін анықтап, қосымша сабақ алуына ықпал жасайды | Ата-аналар мектебінің жұмысын талдау, зерделеу. | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Ата-аналар комитеті, МДТІЖО |  |
| 2. Ата-аналарға дінтану пәнінің мазмұны мен маңыздылығын түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Ата-аналарға дінтану пәнінің қандай пән екенін түсіндіру Ата-аналардың дін туралы жүйелі түсінігін қалыптастыру | Конференция | 2020-2025 | Ата-аналар дінтану пәнінің қандай пән екенін түсінеді, Ата-аналардың дін туралы жүйелі түсінігі қалыптасады | Сауалнама қорытындысы | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Пән мұғалімдері | Сауалнама қорытындысы |
| 3.Ата-анамен бірлескен құқықбұзушылықтың алдын-алу жұмыстарын жетілдіру | Ата-аналардың құқықтық жауапкершілігін арттыру. Құқық қорғау органдарымен серіктестікті жетілдіру. Бірлескен жұмыс нәтижесінде ата-аналардың құқықтық сауаттылығын арттыру. | Әңгімелесу, кеңес беру; Ата-аналар мен құқық қорғау органдары мамандарымен кездесулер | 2020-2025 | Ата-аналардың құқықтық жауапкершілігі артады; Құқық қорғау органдарымен серіктестік нығаяды; Бірлескен жұмыс нәтижесінде құқықбұзушылық азаяды; | Зерттеу, бақылау. | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | ДТЖО, мектеп инспекторы, психолог, социолог | Сауалнама қорытындысы |
| 2. Орта мерзімді жоспар (2022-2023 оқу жылы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? | Орындау уақыты | Күтілетін нәтиже | Мониторинг | Ресурстар | Жауапкершілік | Күтілетін тәжірибелер |
| 1.Ата-аналар мектебінің жұмысын жандандыру | Оқу-тәрбие үрдісінің сапасын жақсарту Ата-аналарды сыныптан тыс шараларға қатыстыру | Дөңгелек стол, Конференция, Семинарлар | 2022-2023 | Оқу-тәрбие үрдісінің сапасы жақсарады, Ата-аналар сыныптан тыс шараларға араласады. | Ата-аналар мектебінің жұмысын талдау, зерделеу. | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Ата-аналар комитеті, МДТІЖО |  |
| 2. Ата-аналарға дінтану пәнінің мазмұны мен маңыздылығын түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Ата-аналарға дінтану пәнінің қандай пән екенін түсіндіру | Конференция | 2022-2023 | Ата-аналар дінтану пәнінің қандай пән екенін түсінеді. | Сауалнама қорытындысы | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Пән мұғалімдері | Сауалнама қорытындысы |
| 3.Ата-анамен бірлескен құқықбұзушылықтың алдын-алу жұмыстарын жетілдіру | Ата-аналардың құқықтық жауапкершілігін арттыру. Бірлескен жұмыс нәтижесінде ата-аналардың құқықтық сауаттылығын арттыру. | Әңгімелесу, кеңес беру; Ата-аналар мен құқық қорғау органдары мамандарымен кездесулер | 2022-2023 | Ата-аналардың құқықтық жауапкершілігі артады; Бірлескен жұмыс нәтижесінде құқықбұзушылық азаяды; | Зерттеу, бақылау. | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | ДТЖО, мектеп инспекторы, психолог, социолог | Сауалнама қорытындысы |
| 3. Қысқа мерзімді жоспар |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? | Орындау уақыты | Күтілетін нәтиже | Мониторинг | Ресурстар | Жауапкершілік | Күтілетін тәжірибелер |
| 1.Ата-аналар университетінің жұмысын жандандыру | Оқу-тәрбие үрдісінің сапасын жақсарту Ата-аналарды сыныптан тыс шараларға араластыру | Дөңгелек стол: «Жақсы қасиет отбасынан дариды» Конференция: «Білім көзі кітапта» | Қаңтар Ақпан | Оқу-тәрбие үрдісінің сапасы жақсарады, Ата-аналар сыныптан тыс шараларға араласады. | Ата-аналар университетінің жұмысын талдау, зерделеу. | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Ата-аналар комитеті, МДТІЖО |  |
| 2. Ата-аналарға дінтану пәнінің мазмұны мен маңыздылығын түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Ата-аналарға дінтану пәнінің қандай пән екенін түсіндіру | Конференция: «Қазіргі таңдағы діни ахуал және қоғам тыныштығы» | Наурыз | Ата-аналар дінтану пәнінің қандай пән екенін түсінеді. | Түсінік жұмыстары | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Пән мұғалімдері | Сауалнама қорытындысы |
| 3.Ата-анамен бірлескен құқықбұзушылықтың алдын-алу жұмыстарын жетілдіру | Ата-аналардың құқықтық жауапкершілігін арттыру. Бірлескен жұмыс нәтижесінде ата-аналардың құқықтық сауаттылығын арттыру. | Ата-аналар мен құқық қорғау органдары мамандарымен кездесу: «Жас өспірім және заң» | Сәуір | Ата-аналардың құқықтық жауапкершілігі артады; Бірлескен жұмыс нәтижесінде құқықбұзушылық азаяды; | Зерттеу, бақылау. | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | ДТЖО, мектеп инспекторы, психолог, социолог | Сауалнама қорытындысы |

V. Әлеуметтік - психологиялық қызмет

| Мектепті дамыту жоспарының басымдықтары |  |  |  | Нәтиже және табыс критерийлері Не күтеміз? |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Оқу-тәрбие үдерісіне қатысушылардың (оқушы, ата-ана, мұғалім) өзара қарым-қатынастарын сыйластық, адамгершілік, сенімділік негізінде қалыптастыру |  |  |  | Жағымды әлеуметтік-психологиялық орта қалыптасу арқылы: - оқушыларға білім алу үшін тепе-тең қолжетімді жағдай жасалады; - оқушылар мектепте өздерін еркін және қауіпсіз сезінеді; - ұжымда бірін-бірі қолдау, сенімділік пен түсіністік орнайды; - мұғалімдер мен оқушылар арасында кикілжіңге жол берілмейді; - ата-аналар, оқушылар және қатардағы мұғалімдер мектептің жұмысын ұйымдастыруға белсенді қатысады |  |  |  |  |  |  |
| 2.Ерекше назардағы оқушыларды болдырмау бағытындағы жұмыстарды жандандыру |  |  |  | - Бала бойындағы теріс қылықтарды алдын алу жұмыстары жүргізіледі; - Қатарластарын сыйлай білуге дағдыланады; - Оқушылардың өздеріне деген сенімділігі артады; - Оқушылар арасында қарым-қатынас нығаяды |  |  |  |  |  |  |
| 3.Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылармен жеке жұмыстарды күшейту |  |  |  | - Оқушылардың әлеуметтік жағдайы анықталады; - Мектеп тарапынан әлеуметтік қолдау көрсетіледі; - Қайырымдылық акциясы ұйымдастырылады; - Оқушылардың тұрмыс жағдайы зерттеледі |  |  |  |  |  |  |
| - Ұзақ мерзімді жоспар (2020 – 2025оқу жылдар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? | Орындау уақыты |  | Күтілетін нәтиже | Мониторинг | Ресурстар | Жауапкершілік |  | Күтілетін тәжірибелер |
| 1.Оқу-тәрбие үдерісіне қатысушылардың (оқушы, ата-ана, мұғалім) өзара қарым-қатынастарын сыйластық, адамгершілік, сенімділік негізінде қалыптастыру | Оқушыларға білім алу үшін тепе-тең қолжетімді жағдай жасау; Оқушыларға мектепте өздерін еркін және қауіпсіз сезінуге жағдай жасау; Ұжымда бірін-бірі қолдау, сенімділік пен түсіністік орнату; Мұғалімдер мен оқушылар арасында кикілжіңге жол бермеу; Ата-аналар, оқушылар және мұғалімдерді мектептің жұмысын ұйымдастыруға белсенді қатыстыру | Коучинг, Тренинг, Пікір Сайыстар, Сауалнамалар | 2020-2025 |  | Оқушыларға білім алу үшін тепе-тең қолжетімді жағдай жасалады; Оқушылар мектепте өздерін еркін және қауіпсіз сезінеді; Ұжымда бірін-бірі қолдау, сенімділік пен түсіністік орнайды; Мұғалімдер мен оқушылар арасында кикілжіңге жол берілмейді; Ата-аналар, оқушылар және қатардағы мұғалімдер мектептің жұмысын ұйымдастыруға белсенді қатысады | Диагностика, зерттеулер, талдаулар | Психологиялық әдістемелер мен жаттығулар, тренингтер; Сауалнамалар жинағы; Психо- | Психологтар, Әлеуметтік педагогтар Сынып жетекшілер | Коучинг сабақтар, Ата-аналарға, оқушыларға мұғалімдерге ұсыныстар |  |
| 2.Ерекше назардағы оқушыларды болдырмау бағытындағы жұмыстарды жандандыру | Бала бойындағы теріс қылықтарды алдын алу жұмыстары жүргізу; Қатарластарын сыйлай білуге дағдыландыру; Оқушылардың өздеріне деген сенімділігі арттыру; Оқушылар арасында қарым-қатынасты нығайту | Баяндамалар, Түсіндірме жұмыстары, Дөңгелек үстел, Коучинг, Тренинг, Пікір Сайыстар, Сауалнамалар | 2020-2025 |  | Бала бойындағы теріс қылықтарды алдын алу жұмыстары жүргізіледі; Қатарластарын сыйлай білуге дағдыланады; Оқушылардың өздеріне деген сенімділігі артады; Оқушылар арасында қарым-қатынас нығаяды | Диагностика, зерттеулер, анализдер | Психологиялық әдістемелер мен жаттығулар, тренингтер; Сауалнамалар жинағы; Психо-диагностика | Психологтар, Әлеуметтік педагогтар Сынып жетекшілер | Баяндамалар жинағы Талдау қорытындылары Сауалнама қорытындылары |  |
| 3.Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылармен жеке жұмыстарды күшейту | Оқушылардың әлеуметтік жағдайын анықтау; Оқушылардың тұрмыс жағдайын зерттеу; Мектеп тарапынан әлеуметтік қолдау көрсету; Қайырымдылық акциясын ұйымдастыру | Сұхбат, әңгімелер, танымдық сабақтар, тренингтер | 2020-2025 |  | Оқушылардың әлеуметтік жағдайы анықталады; Оқушылардың тұрмыс жағдайы зерттеледі; Мектеп тарапынан әлеуметтік қолдау көрсетіледі; Қайырымдылық акциясы ұйымдастырылады. | Диагностика, зерттеулер, анализдер, талдамалар | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Әлеуметтік педагог | ұсыныстар |  |
| 2. Орта мерзімді жоспар (2024-2025 оқу жылы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? | Орындау уақыты |  | Күтілетін нәтиже | Мониторинг | Ресурстар | Жауапкершілік | Күтілетін тәжірибелер |  |
| 1.Оқу-тәрбие үдерісіне қатысушылардың (оқушы, ата-ана, мұғалім) өзара қарым-қатынастарын сыйластық, адамгершілік, сенімділік негізінде қалыптастыру | Оқушыларға білім алу үшін тепе-тең қолжетімді жағдай жасау; Оқушыларға мектепте өздерін еркін және қауіпсіз сезінуге жағдай жасау; | Коучинг, Тренинг, Пікір Сайыстар, Сауалнамалар | 2024-2025 |  | Оқушыларға білім алу үшін тепе-тең қолжетімді жағдай жасалады; Оқушылар мектепте өздерін еркін және қауіпсіз сезінеді; Ұжымда бірін-бірі қолдау, сенімділік пен түсіністік орнайды | Диагностика, зерттеулер, анализдер | Психологиялық әдістемелер мен жаттығулар, тренингтер; Сауалнамалар жинағы; Психо-диагностика | Сынып жетекшілер | Ата-аналарға, оқушыларға мұғалімдерге ұсыныстар |  |
| 2.Ерекше назардағы оқушыларды болдырмау бағытындағы жұмыстарды жандандыру | Бала бойындағы теріс қылықтарды алдын алу жұмыстары жүргізу; Қатарластарын сыйлай білуге дағдыландыру; | Баяндамалар, Түсіндірме жұмыстары, Дөңгелек үстел, Коучинг, Тренинг, Пікір Сайыстар, Сауалнамалар | 2024-2025 |  | Бала бойындағы теріс қылықтарды алдын алу жұмыстары жүргізіледі; Қатарластарын сыйлай білуге дағдыланады; | Диагностика, зерттеулер, анализдер | Тренингтер; Сауалнамалар жинағы; | Сынып жетекшілер | Баяндамалар Талдау қорытындысы Сауалнама қорытындысы |  |
| 3.Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылармен жеке жұмыстарды күшейту | Оқушылардың әлеуметтік жағдайын анықтау; Оқушылардың тұрмыс жағдайын зерттеу | Сұхбат, әңгімелер, танымдық сабақтар, тренингтер | 2024-2025 |  | Оқушылардың әлеуметтік жағдайы анықталады; Оқушылардың тұрмыс жағдайы зерттеледі; | Диагностика, зерттеулер, анализдер, талдамалар | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Әлеуметтік педагог |  |  |
| 3. Қысқа мерзімді жоспары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мектептің даму жоспарының басымдықтары | Нені жетілдіру қажет | Жетілдіру үшін қандай әрекеттер жасау қажет? | Орындау уақыты |  | Күтілетін нәтиже | Мониторинг | Ресурстар | Жауапкершілік | Күтілетін тәжірибелер |  |
| 1.Оқу-тәрбие үдерісіне қатысушылардың (оқушы, ата-ана, мұғалім) өзара қарым-қатынастарын сыйластық, адамгершілік, сенімділік негізінде қалыптастыру | Оқушыларға білім алу үшін тепе-тең қолжетімді жағдай жасау; Оқушыларға мектепте өздерін еркін және қауіпсіз сезінуге жағдай жасау; | Тренинг: «Өзара қарым-қатынасты орната алу, өзіндік ерекшіліктерді түсіну қабілеттілігін дамытуға бағытталған психологиялық жаттығулар» Коучинг: «Менің өмірлік құндылықтарым» | Қаңтар Ақпан |  | Оқушыларға білім алу үшін тепе-тең қолжетімді жағдай жасалады; Оқушылар мектепте өздерін еркін және қауіпсіз сезінеді; Ұжымда бірін-бірі қолдау, сенімділік пен түсіністік орнайды; | Диагностика, зерттеулер, анализдер | Әдістемелер мен жаттығулар, тренингтер; Сауалнамалар жинағы; | Сынып жетекшілер | Ата-аналарға, оқушыларға мұғалімдерге ұсынбалар |  |
| 2.Ерекше назардағы оқушыларды болдырмау бағытындағы жұмыстарды жандандыру | Бала бойындағы теріс қылықтарды алдын алу жұмыстары жүргізу; Қатарластарын сыйлай білуге дағдыландыру; | Баяндамалар: «Баланың бойындағы теріс қылықтардың алдын алу » Тренинг: «Тұлғаның өзін өзі тануға бағытталған психологиялық жаттығулар» Сауалнамалар: «Мен қарым-қатынаста қандаймын?» | Наурыз Сәуір Мамыр |  | Бала бойындағы теріс қылықтарды алдын алу жұмыстары жүргізіледі; Қатарластарын сыйлай білуге дағдыланады; | Диагностика, зерттеулер, анализдер | Әдістемелер мен жаттығулар, тренингтер; Сауалнамалар жинағы; | Сынып жетекшілер | Баяндама Анализ қорытындысы Сауалнама қорытындысы |  |
| 3.Әлеуметтік жағдайы төмен отбасылармен жеке жұмыстарды күшейту | Оқушылардың әлеуметтік жағдайын анықтау; Оқушылардың тұрмыс жағдайын зерттеу | Сұхбат: «Менің отбасымның жағдайы» | Сәуір |  | Оқушылардың әлеуметтік жағдайы анықталады; Оқушылардың тұрмыс жағдайы зерттеледі; | Диагностика, зерттеулер, талдаулар | Интернет материалдары, БАҚ материалдары | Әлеуметтік педагог |  |  |